Приложение № 2

Дорожная карта

мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые

ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы

| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

- Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на | 2022 | Приказ о создании рабочих групп по |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  | обеспечению перехода на ФГОС НООО и ООО |
|  |  |  |  | Рабочая группа по обеспечению перехода на |
|  |  |  |  | ФГОС НОО |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая группа по обеспечению перехода на |
|  |  |  |  | ФГОС ООО |  |  |
| 2 | Проведение общешкольных родительских собраний, |  |  | Протокол | общешкольного | родительского |
|  | посвященного постепенному переходу на обновленные | Сентябрь 2022 | собрания, посвященного постепенному переходу |
|  | ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |  |  | на обновленные ФГОС НОО и ООО за |
|  |  |  |  | период 2022–2027 годов |  |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х | Май, |  | Протоколы классных родительских собраний в |
|  | классах, посвященных обучению по обновленным | ежегодно с 2022 | 1-х классах, посвященных обучению по |
|  | ФГОС НОО | года |  | обновленным ФГОС НОО |  |
|  | Проведение классных родительских собраний в 5-х | Май, | ежегодно, | Протоколы классных родительских собраний в |
|  | классах, посвященных переходу на обновленный | 2022–2025 годы | 5-х классах, посвященных переходу на |
|  | ФГОС ООО |  |  | обновленным ФГОС ООО |  |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных | Ежегодно, |  | Аналитические отчеты заместителя директора |
|  | на повышение компетентности педагогов образовательной | в течение | учебного | по учебно-воспитательной и воспитательной |
|  | организации и родителей обучающихся | года |  | работе о | проведенных | просветительских |
|  |  |  |  | мероприятиях |  |
|  |  |  |  | Разделы на сайте школы |  |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации | 2022 | Аналитическая записка об оценке условий |
|  | условий | и |  | ресурсного | обеспечения | реализации |  | образовательной | организации | с | учетом |
|  | образовательных программ НОО и ООО в соответствии с |  | требований обновленных ФГОС НОО и ООО |  |
|  | требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Анализ |  | соответствия | материально-технической |  | Аналитическая | записка | директора |
|  | базы образовательной организации для реализации ООП |  | 2022 | об оценке материально- |  |  |  |
|  | НОО | и | ООО | действующим |  | санитарным | и |  | технической | базы реализации | ООП | НОО | и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |
|  | противопожарным нормам, нормам охраны труда |  |  | требованиями обновленных | НОО и | ООО | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам | Ежегодно | Наличие утвержденного и обоснованного списка |
|  | учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО | До 1 сентября | учебников для реализации обновленных ФГОС |
|  | и ООО в соответствии с Федеральным перечнем |  | 2022-2027 | НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование | ежегодной | заявки | на |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение |  |  | образовательной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации учебниками в соответствии с |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральным перечнем учебников |  |  |
| 8 | Разработка | и | реализация | системы | мониторинга | Декабрь 2022 | Аналитическая | справка | директора |
|  | образовательных потребностей (запросов) обучающихся и |  |  |  |  |  |
|  | родителей (законных представителей) для проектирования |  |  |  |  |  |  |
|  | учебных планов НОО и ООО в части, формируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участниками образовательных отношений, и планов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внеурочной деятельности НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия | Октябрь 2022- | Договоры о сетевом взаимодействии |  |  |
|  | образовательной |  | организации | и |  | учреждений | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительного образования детей, учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и спорта, средних специальных и высших учебных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заведений, учреждений культуры, обеспечивающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обновленные ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение | координации | сетевого | взаимодействия | Втечение | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
|  | участников образовательных отношений по реализации | периода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные | 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС

| 12 | Формированиебанкаданныхнормативно-правовых | В | течение | всего | Банк данных нормативно-правовых документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | документов федерального, регионального, муниципального | периода |  | федерального, регионального, муниципального |
|  | уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС |  |  |  | уровней, |  | обеспечивающих |  | реализацию |
|  | НОО и ООО |  |  |  | обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13 | Изучение документов федерального, регионального уровня, | В | течение | всего | Листы | ознакомления | с |  | документами |
|  | регламентирующих введение ФГОС ООО | периода |  | федерального, | регионального | уровня, |
|  |  |  |  |  | регламентирующими введение обновленного |
|  |  |  |  |  | ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 14 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих | Январь-август 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие |
|  | введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  | переход на обновленные ФГОС НОО и ООО |
| 15 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных | До 01.09.2022 |  | Должностные инструкции работников школы |
|  | ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Разработка на основе примерной основной образовательной | До 01.09.2022 |  | Протоколы заседаний рабочей группы по |
|  | программы НОО основной образовательной программы |  |  |  | разработке | основной |  | образовательной |
|  | НОО образовательной организации, в том числе рабочей |  |  |  | программы НОО |  |  |  |
|  | программы воспитания, календарного плана воспитательной |  |  |  | Основная образовательная программа НОО, в |
|  | работы, программы формирования УУД, в соответствии с |  |  |  | том числе рабочая программа воспитания, |
|  | требованиями обновленных ФГОС |  |  |  | календарный план воспитательной работы, |
|  |  |  |  |  | программа формирования УУД |  |  |
| 17 | Разработка на основе примерной основной образовательной | До 15.08.2022 |  | Протоколы | заседаний | рабочей группы по |
|  | программы ООО основной образовательной программы |  |  |  | разработке | основной |  | образовательной |
|  | ООО образовательной организации, в том числе рабочей |  |  |  | программы |  |  |  |  |
|  | программы воспитания, календарного плана воспитательной |  |  |  | Основная образовательная программа ООО, в |
|  | работы, программы формирования УУД, программы |  |  |  | том числе рабочая программа воспитания, |
|  | коррекционной работы, в соответствии с требованиями |  |  |  | календарный план воспитательной работы, |
|  | обновленных ФГОС ООО |  |  |  | программа формирования |  |  | УУД, |
|  |  |  |  |  | программа коррекционной работы |  |
| 18 | Утверждение основной образовательной программы НОО, в | До 01.07.2022 |  | Протокол заседания педагогического совета |
|  | том числе рабочей программы воспитания, календарного |  |  |  | Приказ | об | утверждении | образовательных |
|  | плана воспитательной работы, программы формирования |  |  |  | программ НОО |  |  |  |
|  | УУД, на заседании педагогического совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Утверждение основной образовательной программы ООО, в | До 01.07.2022 |  | Протокол заседания педагогического совет |
|  | том числе рабочей программы воспитания, календарного |  |  |  | Приказ | об | утверждении | образовательных |
|  | плана воспитательной работы, программы формирования |  |  |  | программ ООО |  |  |  |
|  | УУД, программы коррекционной работы на заседании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогического совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20 | Разработка | учебных | планов, планов | внеурочной | Ежегодно, | до | Учебный план НОО, ООО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деятельности по обновленным ФГОС НОО и ООО: | 30.06. |  | План внеурочной деятельности НОО, ООО |  |
|  | - для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для 1-2 и 5-6 классов на 2023-2024 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для 1-3 и 5-7 классов на 2024-2025 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для 1-4 и 5-8 классов на 2025-2026 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для 9 классов на 2026-2027 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по | Ежегодно |  | Рабочие программы педагогов по учебным |
|  | учебным предметам, учебным курсам (в том числе и |  |  | предметам, учебным курсам (в том числе и |
|  | внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями |  |  | внеурочной деятельности) и учебным модулям |
|  | обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  | учебного плана |  |  |  |
| 22 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | ежегодно |  | Приказ об утверждении списка УМК для |
|  |  |  |  |  |  |  | уровней НОО и ООО с приложением данного |
|  |  |  |  |  |  |  | списка |  |  |  |  |
| 23 | Утверждение | модели | договора между образовательной | До 1 сентября 2022 | Приказ об утверждении модели договора между |
|  | организацией и родителями |  |  |  | образовательной организацией и родителями |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приказ об утверждении модели договора между |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательной организацией и родителями |  |
| 24 | Внесение изменений в «Положение о формах, | До 1 сентября 2022 | Положение о формах, периодичности, порядке |  |
|  | периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и |  |  | текущего | контроля | успеваемости | и |
|  | промежуточной аттестации обучающихся» в части введения |  |  | промежуточной аттестации обучающих |  |
|  | комплексного подхода к оценке результатов образования: |  |  | Протокол педсовета об | утверждении изменений |
|  | предметных, метапредметных, личностных в соответствии с |  |  | в «Положение о формах, | периодичности, |
|  | обновленными ФГОС НОО и ООО |  |  |  | порядке текущего контроля успеваемости и |
|  |  |  |  |  |  |  | промежуточной аттестации обучающихся» в |
|  |  |  |  |  |  |  | части введения комплексного подхода к оценке |
|  |  |  |  |  |  |  | результатов | образования: | предметных, |
|  |  |  |  |  |  |  | метапредметных, личностных в соответствии с |
|  |  |  |  |  |  |  | обновленными ФГОС НОО и ООО |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приказ | об утверждении | изменений | в |
|  |  |  |  |  |  |  | «Положение о формах, периодичности, порядке |
|  |  |  |  |  |  |  | текущего | контроля | успеваемости | и |
|  |  |  |  |  |  |  | промежуточной аттестации обучающихся» в |
|  |  |  |  |  |  |  | части введения комплексного подхода к оценке |
|  |  |  |  |  |  |  | результатов | образования: | предметных, |
|  |  |  |  |  |  |  | метапредметных, личностных в соответствии с |
|  |  |  |  |  |  |  | обновленными ФГОС НОО и ООО |  |

- Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

| 25 | Разработка/корректировка | плана | (программы) | До 1 сентября 2022 | План методической работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | методической работы, обеспечивающей сопровождение |  |  |  |  | Приказ об утверждении плана методической |
|  | постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС |  |  |  |  | работы |  |  |  |
|  | НОО и ФГОС ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Корректировка | плана | методических | семинаров | Июнь |  |  | План методических семинаров внутришкольного |
|  | внутришкольного |  | повышения | квалификации | ежегодно 2022 - |  | повышения | Квалификации педагогических |
|  | педагогических работников образовательной организации с | 2026 |  |  | работников образовательной организации |  |  |
|  | ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Изучение нормативных документов по переходу на | В течение учебного | Планы работы ШМО |  |  |
|  | обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим | года |  | в | Протоколы заседаний ШМО |  |  |
|  | коллективом |  |  |  | соответствии | с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | планами | ШМО, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ежегодно | 2022- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Обеспечение консультационной методической поддержки | В течение |  |  | План работы | методического | совета |
|  | педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по | 2022- 2027 уч.г |  | образовательной организации |  |  |
|  | обновленным ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  | Планы работы ШМО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналитическая справка директора |  |
| 29 | Организация работы попсихолого-педагогическому | В | течение |  |  |  |  |  |
|  | сопровождению постепенного перехода на обучение по | 2022- 2027 уч.г |  | Аналитическая справка директора |
|  | обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Формирование пакета методических материалов по теме | В | течение |  |  | Пакет методических материалов по теме |
|  | реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | 2022- 2026 уч.г |  | реализации ООП НОО по обновленному ФГОС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОО |  |  |  |
| 31 | Формирование пакета методических материалов по теме | В | течение |  |  | Пакет методических материалов по | теме |
|  | реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | 2022- 2027 уч.г |  | реализации ООП ООО по обновленному ФГОС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |

- Формирование   плана   функционирования   ВСОКОв                   До1сентября          План функционирования  ВСОКО  на  учебный

| условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС | ежегодно | 2022- год |
| --- | --- | --- |
| НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по | 2026 уч.г |  | Аналитические справки по итогам ВСОКО |
| обновленным ФГОС НОО и ООО |  |  |  |

- Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

33

Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

Декабрь 2022

Аналитическая справка директора

| 34 | Диагностика | образовательных | потребностей | и | Январь 2022г., | График | повышения | квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профессиональных дефицитов педагогических работников | ежегодно, в течение | педагогических работников |  |
|  | образовательной организации в условиях постепенного |  | 2022- 2027 уч.г |  |  |  |
|  | перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих | Ежегодно, | в | План курсовой подготовки с охватом 100 % |
|  | кадров к постепенному переходу на обучение по | течение | 2022- | педагогических работников, реализующих ООП |
|  | обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и | 2027 уч.г |  | НОО и ООО |  |  |
|  | реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки |  |  |  |  |  |
|  | педагогических работников, реализующих ООП НОО и |  |  |  |  |  |
|  | ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год |  | До25 | августа | Приказ об утверждении учебной нагрузки на |
|  |  |  |  |  | ежегодно в период | учебный год |  |  |
|  |  |  |  |  | с 2022 по 2027 |  |  |  |

- Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

| 37 | Размещение на сайте образовательной организации | в течение | Сайт образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | информационных материалов о постепенном переходе на | 2022 - 2027 | Пакет | информационно-методических |
|  | обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | материалов |  |
| 38 | Информирование | родительской | общественности | в течение | Сайт образовательной организации, страницы |
|  | о постепенном переходе на обучение по обновленным | 2022 - 2027 | школы в социальных сетях |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 39 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном | Ежегодно, | Сайт образовательной организации, страницы |
|  | переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС | в течение 2022 - | школы в социальных сетях |
|  | ООО, представление результатов |  | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  | Аналитические справки директора |

- Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ОО

| 40 | Оформление заявки на МТБ в | Ежегодно | Сайт школы , информационные стенды, приказы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и | Сентябрь – январь | директора |
|  | ООО |  |  |

- Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

41

Формирование муниципального задания по обеспечению финансирования перехода на обновленный ФГОС в НОО и ООО

Размещение МЗ на сайте школы